## 需求
相关人
已阅
已阅
已阅
已阅
已阅
已阅
已阅
已阅
已阅
已阅
已阅
已阅
撤销成功/失败
已提交
撤销
查看评语
新建评语
立即发布
查看评语
王萌萌同学日常表现__2016
评语详情
日常表现
删除
删除

## 接口
接口 | url | 方法 | 参数 | 响应
发布评价 | /wxqyh/rate/deliver | post | { corpId:String,//企业号id rate:{ id:String,//评价id，发布时为空 createPerson:String,//创建人id star:Number,//评星等级，最大5颗星 content:String,//文字评语 voice:[String],//语音评语id,可能多条语音 pics:[String], parent:[ { id:String,//家长id sid:String//学生id } ], state:Number,//状态，0.草稿，1.已发布，2.已撤销,-1.已删除 editTime:Date//编辑时间 } } | { success:Number,//0：成功,-1：失败 desc:String,//描述，失败原因 data:{} }
罗列评价 | /wxqyh/rate/list | post | { corpId:String,//企业号id info:{ userid:String,//用户id identity:Number,//身份，1：老师，2：家长 state:[Number]//查询状态数组，-1：已删除，身份为老师时[0.草稿，1.已发布，2.已撤销]，身份为家长时[0.未阅，1.已阅，2.已撤销] } } | { success:Number,//0：成功,-1：失败 desc:String,//描述，失败原因 data:{ list:[ { creator:{ id:String,//创建者id name:String,//创建者名称 pic:String,//创建者头像 }, rate:{ id:String,//评价id， title:String,//后台生成的标题 state:Number,//评价状态 editTime:Date,//发布¦撤销日期 sid:String//只有查询家长的评语时才会有学生id } } ] } }
获取评价内容 | /wxqyh/rate/get | post | { corpId:String,//企业号id info:{ rateId:String,//评价id identity:Number,//身份，1：老师，2：家长 ext:{//扩展属性，只有身份是家长时才需要赋值，该接口可以用于家长阅读状态变更 id:String,//家长id sid:String//学生id } } } | { success:Number,//0：成功,-1：失败 desc:String,//描述，失败原因 data:{ creator:{ id:String,//创建者id name:String,//创建者名称 pic:String,//创建者头像 }, rate:{ star:Number,//星级 content:String,//评价 voice:[String],//评语 pics:[String], editTime:Date, parent:[ //当身份为家长时，该字段为空数组 id:String,//家长id name:String,//通讯录中名称 bakname:String,//备注名称 sid:String,//学生id pic:String//头像 ] } } }
删除历史评价 | /wxqyh/rate/delete | post | { corpId:String,//企业号id info:{ rateId:String,//评价id identity:Number,//身份，1：老师，2：家长 id:String,//评语所属人id sid:String//只有身份是家长时才需要学生id } } | { success:Number,//0：成功,-1：失败 desc:String,//描述，失败原因 data:{} }
撤销历史评价 | /wxqyh/rate/cancel | post | { corpId:String,//企业号id info:{ rateId:String,//评价id identity:Number,//身份，1：老师，2：家长 家长撤销操作无效 } } | { success:Number,//0：成功,-1：失败 desc:String,//描述，失败原因 data:{} }
老师
http://192.168.1.123:3001/daily_performance/daily_performance_edit.html?corp_id=wx89c411811fef7bc6&user_id=tangzl&identity=1
http://192.168.1.123:3001/daily_performance/daily_performance_list.html?corp_id=wx89c411811fef7bc6&user_id=tangzl&identity=1&type=1
http://192.168.1.123:3001/daily_performance/daily_performance_detail.html?&corp_id=wx89c411811fef7bc6&user_id=tangzl&rate_id=57550950898076ac76fc71ca&identity=1&sid=&type=1
家长
http://192.168.1.123:3001/daily_performance/daily_performance_edit.html?corp_id=wx89c411811fef7bc6&user_id=man&identity=2
http://192.168.1.123:3001/daily_performance/daily_performance_list.html?corp_id=wx89c411811fef7bc6&user_id=man&identity=2&type=0
http://192.168.1.123:3001/daily_performance/daily_performance_detail.html?&corp_id=wx89c411811fef7bc6&user_id=man&sid=201609010203&rate_id=5755130f898076ac76fc71d8&identity=2&sid=000&type=0

## 功能List
FunctionList |  |  |  | 发布计划 |  |  | checklist制作计划
NO. | 页面 | 功能 | 子功能 | 完成状态 | 计划完成时间 | 说明 | 完成状态 | 计划完成时间
1 | 日常表现 | 页面title |  | √ |  |  | √
|  | 评价 |  | √ |  |  | √
|  | 输入评语内容 | 文本 | √ |  |  | √
|  |  | 语音 | ╳ |  | 调查中 | √
|  |  | 图片 | ╳ |  | 调查中 | √
|  | 选择优先级 |  | √ |  |  | √ | 2016-05-25
|  | 指定开始时间 |  | √ |  |  | √ | 2016-05-25
|  | 指定开始前30分钟提醒 |  | √ |  |  | √ | 2016-05-25
|  | 指定结束前30分钟提醒 |  | √ |  |  | √ | 2016-05-25
|  | 选择家长 | 按班级列出备选家长 | √ |  |  | √
|  |  | 全选 | √ |  |  | √
|  |  | 全不选 | √ |  |  | √
|  |  | 单选 | √ |  |  | √
|  |  | 保存 | √ |  |  | √
|  |  | 取消 | √ |  |  | √
|  |  | 列出家长总人数 | √ |  |  | √
|  |  | 列出已选家长人数 | √ |  |  | √
|  | 立即发布 |  | √ |  |  | √
|  | 输入数据有效性检查 |  | √ |  |  | √
2 | 我发起的 | 列出当前用户的所有已发布作业 | 标题 | √ |  |  | √
|  |  | 发布时间 | √ |  |  | √
|  |  | 查看详情 | √ |  |  | √
|  | 无数据时的提示 |  | √ |  |  | √
3 | 查看评语 | 列出当前用户收到的已读评语 | 标题 | √ |  |  | √
|  |  | 发布时间 | √ |  |  | √
|  |  | 查看详情 | √ |  |  | √
|  | 列出当前用户收到的未读评语 | 标题 | √
|  |  | 发布时间 | √
|  |  | 查看详情 | √
|  | 无数据时的提示 |  | √ |  |  | √

## CheckList
检查点 | 页面 | 检查项 | 检查内容 | 期待结果 | 测试计划 | 测试结果 | 是否修正OK
功能需求分析
新建评语
|  | title | 新建评语 | 新建评语 | 2016-06-07 | 新建
|  | 评价 | 五颗星 | 五颗星可以单独选中，可全选中，可以全不选 | 2016-06-07 | √
|  |  |  | 当一颗或一颗以上的星被选中时，点击第一个星，则其余四颗星取消，再次点击第一颗星，则5颗星全部取消 | 2016-06-07 | √
|  |  |  | 第二个或第二颗以上星，在它之前的星也自动被选中 | 2016-06-07 | √
|  |  |  | 点击一次选中，再次点击同一颗星则取消选中 | 2016-06-07 | 取消选中功能不好用
|  | 评语 | 可输入的文字类型 | 汉字、数字、字母、符号 | 2016-06-07 | √
|  |  | 最多可输入字数 | 200字 | 2016-06-07 | √
|  |  | 输入内容时换行 | 可多次换行，可输入一个或多个空格 | 2016-06-07 | √
|  |  | 标题、内容框内有提示信息 | 输入文字后，提示信息消去 | 2016-06-07 | √
|  |  | 删除文字 | 可删除一个或多个文字 | 2016-06-07 | √
|  |  | 可添加图片数量 | 9张 | 2016-06-07 | 待加功能
|  |  | 输入语音时长 | 60秒 | 2016-06-07 | 待加功能
|  |  | 文字、语音、图片共同存在 | 可以共存 | 2016-06-07 | 待加功能
|  | 选择家长 | 以班级单位列出家长 | 以班级单位列出家长 | 2016-06-07 | √
|  |  | 单选 | 可单选 | 2016-06-07 | √
|  |  | 多选 | 可多选 | 2016-06-07 | √
|  |  | 全选 | 可全选 | 2016-06-07 | √
|  |  | 全不选 | 可全不选 | 2016-06-07 | √
|  |  | 家长头像 | 正常显示 | 2016-06-07 | √
|  |  | 家长名字 | 学生的名字 | 2016-06-07 | √
|  |  | 保存 | 保存后，已选家长的数量是否与选择的数量一致 | 2016-06-07 | √
|  |  | 取消 | 取消后，已选家长的数量是否与选择的数量一致 | 2016-06-07 | √
|  |  | 选中家长后，再次点击此家长 | 可以取消此家长的选择 | 2016-06-07 | √
|  |  | 身份为老师 | 家长列表里不显示 | 2016-06-07
|  |  | 身份为家长 | 家长列表里显示 | 2016-06-07 | √
|  |  | 家长的总人数 | 家长的总人数 | 2016-06-07 | √
|  |  | 已选家长的总人数 | 已选家长的人数 | 2016-06-07 | √
|  | 立即发布 | 发布成功 | 必须满足：评语，家长。同时填写 | 2016-06-07 | √
|  |  |  | 发布成功后，在已发布显示 | 2016-06-07 | √
|  |  | 成功后跳转页面 | 跳转到已发布页面 | 2016-06-07 | √
|  |  | 返回 | 发布成功后，跳转到已发布，点击返回则跳转到日常表现对话页面 | 2016-06-07
|  |  | 发布成功后 | 发布成功后，家长的日常表现通知，有此条新的消息提示，并且按照时间顺序显示（最新时间显示在最下方） | 2016-06-07 | √
|  | 作业通知信息 | 标题 | 新表现通知标题：学生名称_发布者_学科类型_发布时间组成 | 2016-06-07 | 新表现通知标题：学生名称_发布者_学科类型_发布时间组成
|  |  | 撤销日常表现通知 | 撤销表现通知标题：学生名称_发布者_学科类型_发布时间组成 | 2016-06-07 | 撤销表现通知标题：学生名称_发布者_学科类型_发布时间组成
|  |  | 阅读全文 | 点击查看作业详情 | 2016-06-07 | √
我发起的
|  | title | 已发布 | 已发布 | 2016-06-07 | √
|  | 查看详情 | 发布者头像 | 发布者头像正常显示 | 2016-06-07 | √
|  |  | 发布者名称 | 发布者名称正常显示 | 2016-06-07 | √
|  |  | 发布时间 | 发布时间显示正确 | 2016-06-07 | √
|  |  | 评价 | 评价内容是否与原稿一致 | 2016-06-07 | √
|  |  | 评语 | 评语内容是否与原稿一致 | 2016-06-07 | √
|  |  | 相关家长 | 已选择和未选择的家长是否与原草稿一致 | 2016-06-07 | √
|  |  |  | 以班级单位列出家长 | 2016-06-07 | 没有以班级单位列出家长
|  |  |  | 家长头像正常显示 | 2016-06-07 | √
|  |  |  | 学生的名字 | 2016-06-07 | √
|  |  |  | 相关家长的总人数是否与已选的相关家长总数一致 | 2016-06-07 | √
|  |  | 一个家长对应一个班级的多个学生 | 一个学生的名字可以对应一个或多个家长（例如：xxx的爸爸，xxx的妈妈） | 2016-06-07 | √
|  |  | 一个家长对应多个班级的多个学生 | 学生所在的班级里都有此家长 | 2016-06-07 | √
|  | 撤销 | 有信息提示 | 有信息提示是否撤销 | 2016-06-07 | √
|  |  | 撤销成功 | 此条消息不显示在我发起的list里 | 2016-06-07 | √
|  |  |  | 撤消成功后，此消息不显示在家长的查看评语list里 | 2016-06-07 | 被撤销的消息没有被消掉
|  |  |  | 撤消后，家长会收到撤销的通知 | 2016-06-07 | 撤消后，家长没有收到撤销的通知
|  | 删除 | 删除评语 | 删除后不显示在我发起的list里 | 2016-06-07 | √
|  | 角色、权限 | 老师 | 有权 | 2016-06-07 | √
|  |  | 家长 | 无权 | 2016-06-07 | √
未阅
|  | title | 未阅 | 未阅 | 2016-06-07 | √
|  | 当前用户的所有未阅作业 | 所有未阅作业 | 按时间顺序显示所有未阅通知，最新时间的通知在最上方，以此类推 | 2016-06-07 | 按时间顺序显示所有未阅通知，最新时间的通知在最上方，以此类推
|  | 标题 | 标题文字 | 标题与详情内的信息一致 | 2016-06-07 | √
|  | 时间 | 时间显示 | 发布时间 | 2016-06-07 | √
|  | 查看详情 | 查看详情 | 点击进入评价详情 | 2016-06-07 | √
|  |  | title | 评价详情 | 2016-06-07 | 评价详情
|  |  |  | 点击查看一条未阅评价后,此条评价为已阅，返回到未阅list页面，此条通知则不再显示（会移动到已阅list） | 2016-06-07 | √
|  | 删除 | 未阅通知不可删除 | 未阅通知不可删除，不提供删除功能 | 2016-06-07 | √
|  | 无数据时的提示 | 无数据时提示 | 无数据时有文字提示，暂时没有数据 | 2016-06-07 | √
|  | 角色、权限 | 老师 | 无权 | 2016-06-07 | √
|  |  | 家长 | 无权 | 2016-06-07 | √
| 已阅 |  |  |  | 2016-06-07
|  | title | 已阅 | 已阅 | 2016-06-07 | √
|  | 当前用户的所有已阅作业 | 所有已阅作业 | 按时间顺序显示所有已阅通知，最新时间的通知在最上方，以此类推 | 2016-06-07 | 按时间顺序显示所有已阅通知，最新时间的通知在最上方，以此类推
|  | 标题 | 标题文字 | 标题与详情内的信息一致 | 2016-06-07 | √
|  | 时间 | 时间显示 | 发布时间 | 2016-06-07 | √
|  | 查看详情 | 查看详情 | 点击进入评价详情 | 2016-06-07 | √
|  |  | title | 评价详情 | 2016-06-07 | 评价详情
|  | 删除 | 已阅通知可删除 | 已阅通知可删除，删除后，此条通知则不会再显示 | 2016-06-07 | 可删除
|  | 无数据时的提示 | 无数据时提示 | 无数据时有文字提示，暂时没有数据 | 2016-06-07 | √
|  | 角色、权限 | 老师 | 无权 | 2016-06-07 | √
|  |  | 家长 | 有权 | 2016-06-07 | √
| 异常处理 |  |  |  | 2016-06-07
|  | 微信服务器连接异常 |  | 友好提示 | 2016-06-07
|  | 数据服务器连接异常 |  | 友好提示 | 2016-06-07
|  | 网络中断异常 |  | 友好提示 | 2016-06-07
| 机型 |  |  |  | 2016-06-07
|  | Android |  |  | 2016-06-07
|  | ios |  |  | 2016-06-07